## CARTERA Y GLOSAS
|  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA | [27 empty] | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [27 empty] | Fecha: Marzo 2022
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2023 | [27 empty] | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA: CARTERA Y GLOSAS |  |  | CARTERA Y GLOSAS | [23 empty] | FECHA DE FORMULACION: DD/MM/AAAA
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO: D |  |  | ENIS ACOSTA PIMIENTA
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DEFINICIÓN DE LA META |  |  |  | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [15 empty] | HOJA DE LA VIDA DEL INDICADOR
ID. META GLOBAL | ACTIVIDAD | META GLOBAL | PONDERACIONES | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  | Avance Anual POA | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA INDICADOR |  | TIPO INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | PERIODÍCIDAD DE DATOS | DISPONIBILIDAD DE DATOS | HACE PARTE DE | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION
|  |  |  | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | 0% |  |  |  | NUMERADOR ( Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable) | [5 empty] | Objetivo estratégico
[23 empty] | NUMERADOR (Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable)
1 | Radicar las facturas emitidas por facturación al área de cartera en el periodo. | Radicar el 100% de las facturas entregadas pro facturación | 14.28% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
2 | Registrar todas las objeciones y devoluciones de las que son objeto las facturacion radicada. | Registraren el sistemael 100% de las glosas y devoluciones enviadas por correos físiscos y electrónicos | 14.28% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | Dar respuesta oportunamente las objeciones y glosas que se presenten de conformidad con la normatividad y los procedimientos establecidos por la entidad. | Presentar respuesta al total de glosas y devoluciones de a cuerdo a los términos establecidos en la normatividad vigente | 14.28% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
4 | Incrementar el flujo de recursos por or cobro de cartera, mediante cobro persuasivos y conciliaciones de cartera de acuerdo a la garantía que presenre la factura para su pago. | Realizar cobros persuasivos a los deudores mensualmente, por medio de correos ordinarios, correos electrónicos, telefónicos y visita presencial. Realizar cruce de información de cartera con los clientes , trimestralmente. Se realizaran cobros jurididicos de acuerdo al comportamiento de la deuda. | 14.28% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
5 | Desarrollar comites y reuniones con el fin de facilitar la toma de decisiones. | Se derarrollaran reuniones con funcionarios de Cartera y Glosas cada vez que se requiera; se realizara comité de de seguimientos a procesos de facturación, glosas y cartera y se solicitará realizar mínimo un comite al año : comité Técnico de sostenibilidad Contable y financiera, con el fin de mantener depurada la cartera . | 14.28% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
6 | Presentar informes mensuales de la gestión sobre el estado de cartera y glosas a la gerencia. | Se realizaran comites de cartera y glosas, mensualmente donde se presentará la gestión y estado de la cartera. | 14.28% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
7 | Reportar todos los informes de Ley oportunamente de acuerdo a lo establecido en la norma respectiva. | Mensualmente se realizarán informes cirular FT0025 reporte de facturacion de EPS en el período; Informe Fenix; Informe seguimiento tareas Supersalud; Presentar informes de contro a Contraloría, cada vez que requieram (trimestral, semestral) | 14.28% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
99.96%
Note on B10: Numerar cada meta
Note on C10: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on D10: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia
Note on E10: Peso de cada meta dentro del total de metas definidas, la suma de las mismas debe ser del 100%
Note on V10: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de seguimiento plan de desarrollo”
Note on W10: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último de la medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos: 1)Qué se espera hacer 2)En donde se quiere hacer 3)Elementos de contexto o descriptivo
Note on X10: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a medir. Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, talleres, usuarios etc.).
Note on AA10: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo con los siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los recursos disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que se puede hacer por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el sistema
Note on AB10: Donde se van a obtener los datos para el indicador planteado
Note on AC10: El indicador es una medida comparativa que puede presentarse en una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 1)Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una misma variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador y el denominador. 2)Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable. 3)Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 4)Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por sí mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el conteo o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe el indicador 5)Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y que representa la frecuencia de un fenómeno
Note on AD10: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para alimentar el indicador
Note on AE10: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se tengan para tener la información
Note on AF10: Con que objetivos, procesos, proyectos o planes esta asociado el indicador, ELIJA LOS QUE CREA NECESARIOS
Note on AG10: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de datos, quienes y que entidades participan con el aporte de la información para el cumplimiento del indicador, como se tiene previsto el cumplimiento de la meta.
Note on AH10: Responsables de la tarea del indicador
Note on AI10: Soportes fisicos y/o digitales, que permiten dar cuenta de los logros y resultados de la meta
Note on AF11: Que objetivo estratégico cumple

## DETALLE DE EJECUCIÓN
|  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA |  |  |  | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2023 |  |  |  | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | CARTERAY GLOSAS
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | DENIS ACOSTA PIMIENTA
ID META | ACTIVIDAD | META GLOBAL | EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE | EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE
1 | 1. Radicar las facturas emitidas por facturación al área de cartera en el periodo corresponfiente. | Radicar el 100% de las facturas, entregadas por facturación al área de Cartera
2 | 2. Registrar todas las objeciones y devoluciones de las que son objeto las facturación radicada. | Regisatrar en el sistemael 100% de las glosas y devoluciones enviadas por correos físiscos y electrónicos
3 | 3. Dar respuesta oportunamente las objeciones y glosas que se presenten de conformidad con la normatividad y los procedimientos establecidos por la entidad. | Presentar respuesta a las glosas y devoluciones de a cuerdo a los términos establecidos en la normatividad vigente
4 | 4. Incrementar el flujo de recursos por or cobro de cartera, mediante cobro persuasivos y conciliaciones de cartera de acuerdo a la garantía que presenre la factura para su pago. | Realizar cobros persuasivos a los deudores mensualmente, por medio de correos ordinarios, correos electrónicos, telefónicos y visita presencial. Realizar cruce de información de cartera con los clientes , trimestralmente. Se realizaran cobros jurididicos de acuerdo al comportamiento de la deuda.
5 | 5. Desarrollar comites y reuniones con el fin de facilitar la toma de decisiones. | Se derarrollaran reuniones con funcionarios de Cartera y Glosas cada vez que se requiera; se realizara comité de de seguimientos a procesos de facturación, glosas y cartera y se solicitará realizar mínimo un comite al año : comité Técnico de sostenibilidad Contable y financiera, con el fin de mantener depurada la cartera .
6 | 6 . Presentar informes mensuales de la gestión sobre el estado de cartera y glosas a la gerencia. | Se realizara comites de cartera mensualmente donde se presentará la gestión y estado de la cartera
7 | 7. Reportar todos los informes de Ley oportunamente de acuerdo a lo establecido en la norma respectiva | Mensualmente se realizarán informes cirular FT0025 reporte de facturacion de EPS en el período; Informe Fenix; Informe seguimiento tareas Supersalud; Presentar informes de control a Contraloría, cada vez que requieram (trimestral, semestral) |  |  |  |  | 0
Note on A8: Numerar cada meta
Note on B8: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on C8: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia. Información que viene del POA.
Note on D8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el primer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on E8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el segundo trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on F8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el tercer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on G8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el cuarto trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.