## CONSULTA EXTERNA
|  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA | [27 empty] | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [27 empty] | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2023 | [27 empty] | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | CONSULTA EXTERNA | [23 empty] | FECHA DE FORMULACION: DD/MM/AAAA |  |  |  | 2023-01-30
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | LUSI FERNANDO GARCÍA
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DEFINICIÓN DE LA META |  |  |  | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [15 empty] | HOJA DE LA VIDA DEL INDICADOR
ID. META GLOBAL | ACTIVIDAD | META GLOBAL | PONDERACIONES | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  | Avance Anual POA | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA INDICADOR |  | TIPO INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | PERIODÍCIDAD DE DATOS | DISPONIBILIDAD DE DATOS | HACE PARTE DE | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION
|  |  |  | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | 0% |  |  |  | NUMERADOR ( Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable) | [5 empty] | Objetivo estratégico
[23 empty] | NUMERADOR (Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable)
1 | Garantizar la oportunidad en la asignación de citas | Asignar cita para la especialidades con fecha no superiores a las 7 dias. | 30% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 100% | 0 | 0% | 0% | TIEMPO DE ESPERA PARA ASIGNACIÓN DE CITA DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA | Medir el tiempo de espera para la asignacion de cita para la consulta especializada. | tiempo de espera, se verificara por dinamica gerencial | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para que ser atendido | la fecha en que es atendido por el especialista | efectividad. | dinanica gerencial | Porcentaje | Mensual | Media | Promover ambientes seguros a los clientes internos y externos. | Se realiza la auditoria de los registros dinamica gerencial. | Jefe de consulta externa/lider UENS. | dinamica gerencial/call center.
2 | Seguimiento al cumplimiento de las agendas de citas médicas | Se verificara que el 80% de las citas asignadas sean cumplidas. | 35% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 100% | 0 | 0% | 0% | Seguimiento al cumplimiento de las agendas de citas médicas | Medir el cumplimiento de las citas asignadas. | verificacion de agendas. | Numero de citas asignadas | Numero de citas cumplidas. | efectividad. | dinanica gerencial | Porcentaje | Mensual | Media | Promover ambientes seguros a los clientes internos y externos. | Se realiza la auditoria de los registros dinamica gerencial. | Jefe de consulta externa/lider UENS. | dinamica gerencial/call center.
3 | Cumpliento del plan de capacitaciones para el personal que se encunetra en el servicio de cirugia. | Se realizaran 10 capacitaciones. | 35% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 10 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de capacitaciones programdas | Porcentaje de capacitaciones programdas | Numero de capacitaciones. | Numero de capacitaciones programadas | Numero de capacitaciones realizadas. | eficiencia | protoclos y guias institucionales. | Porcentaje | Mensual | Media | Promover ambientes seguros a los clientes internos y externos. | Las capacitaciones se realizaran de cada una de las guias y protocolos. | Jefe de consulta externa/lider UENS. | Acta de capacitaciones
100%
Note on B10: Numerar cada meta
Note on C10: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on D10: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia
Note on E10: Peso de cada meta dentro del total de metas definidas, la suma de las mismas debe ser del 100%
Note on V10: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de seguimiento plan de desarrollo”
Note on W10: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último de la medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos: 1)Qué se espera hacer 2)En donde se quiere hacer 3)Elementos de contexto o descriptivo
Note on X10: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a medir. Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, talleres, usuarios etc.).
Note on AA10: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo con los siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los recursos disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que se puede hacer por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el sistema
Note on AB10: Donde se van a obtener los datos para el indicador planteado
Note on AC10: El indicador es una medida comparativa que puede presentarse en una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 1)Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una misma variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador y el denominador. 2)Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable. 3)Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 4)Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por sí mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el conteo o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe el indicador 5)Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y que representa la frecuencia de un fenómeno
Note on AD10: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para alimentar el indicador
Note on AE10: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se tengan para tener la información
Note on AF10: Con que objetivos, procesos, proyectos o planes esta asociado el indicador, ELIJA LOS QUE CREA NECESARIOS
Note on AG10: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de datos, quienes y que entidades participan con el aporte de la información para el cumplimiento del indicador, como se tiene previsto el cumplimiento de la meta.
Note on AH10: Responsables de la tarea del indicador
Note on AI10: Soportes fisicos y/o digitales, que permiten dar cuenta de los logros y resultados de la meta
Note on AF11: Que objetivo estratégico cumple

## DETALLE DE EJECUCIÓN
|  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA |  |  |  | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2023 |  |  |  | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | CONSULTA EXTERNA
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | LUIS FERNANDO GARCÍA
ID META | ACTIVIDAD | META GLOBAL | EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE | EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE
1 | Garantizar la oportunidad en la asignación de citas | Asignar cita para la especialidades con fecha no superiores a las 7 dias.
2 | Seguimiento al cumplimiento de las agendas de citas médicas | Se verificara que el 80% de las citas asignadas sean cumplidas.
3 | Cumpliento del plan de capacitaciones para el personal que se encunetra en el servicio de cirugia. | Se realizaran 10 capacitaciones.
Note on A8: Numerar cada meta
Note on B8: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on C8: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia. Información que viene del POA.
Note on D8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el primer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on E8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el segundo trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on F8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el tercer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on G8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el cuarto trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.