## LABORATORIO
|  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA | [27 empty] | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [27 empty] | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2023 | [27 empty] | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | LABORATORIO CLINICO | [23 empty] | FECHA DE FORMULACION: DD/MM/AAAA |  |  |  | 2023-01-30
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | COORDINADORA LABORATORIO CLINICO- ONAY SALGADO CARRASCAL
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DEFINICIÓN DE LA META |  |  |  | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [15 empty] | HOJA DE LA VIDA DEL INDICADOR
ID. META GLOBAL | ACTIVIDAD | META GLOBAL | PONDERACIONES | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  | Avance Anual POA | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA INDICADOR |  | TIPO INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | PERIODÍCIDAD DE DATOS | DISPONIBILIDAD DE DATOS | HACE PARTE DE | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION
|  |  |  | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | 0% |  |  |  | NUMERADOR ( Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable) | [5 empty] | Objetivo estratégico
[23 empty] | NUMERADOR (Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable)
1 | Realizar las reformas locativas del laboratorio, optimizar las areas, dar cumplimiento a los requisitos que en cuanto a infraestructura se necesitan para el cumplimiento de la norma. | 100 | 40% | 50 |  | 0% | 50 |  | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de areas del laboratorio remodeladas. | Garantizar el cumplimiento de los requisitos de habilitación. | % | Número de areas del laboratorio remodeladas | Numero del total de areas del laboratorio | Eficacia | Laboratorio | Porcentaje | Semanal | Alta | Cumplir con la normatividad vigente de requisitos de habilitación y estandares de calidad en salud publica. |  | Gerencia | Seguimiento al proceso x parte de ingenieria
2 | Actualizar los manuales de procesos y procedimientos de las diferentes areas tecnicas del laboratorio | 6 | 20% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | [6 empty] | 6 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de manuales de procesos y procedimientos actualizados | Actualización documental | % | Numero total de manuales de procesos y procedimientos actualizados | Numero total de manuales de procesos y procedimientos programados para actualización | Eficiencia | Laboratorio | Porcentaje | Bimestral | Alta | Cumplir con la normatividad vigente de requisitos de habilitación y estandares de calidad en salud publica. |  | Coordinación de laboratorio - Oficina de Calidad- Bacteriologos de la HSJM | Revisión y aprobación de los manuales
3 | Adquirir los controles Externos de TSH Neonatal, y panel viral | 2 | 10% | 2 |  | 0% | [9 empty] | 2 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de controles externos adquiridos en la vigencia | Verificación por medio de controles externos | % | Número total de controles externos adquiridos en la vigencia | Número total de controles externos programados para adquisición en la vigencia | Eficiencia | Laboratorio | Porcentaje | Mensual | Media | Cumplir con la normatividad vigente de requisitos de habilitación y estandares de calidad en salud publica. |  | Gerencia | Inscripcion de participación en el control externo adquirido.
4 | Validar las pruebas rapidas utilizadas en el laboratorio VIH, Prueba confirmatoria de Sifilis, Dengue, Pruebas Ag Covid 19, HCV, HbAgs. | 8 | 15% | 50 |  | 0% | 50 |  | 0% | [6 empty] | 100 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de pruebas rapidas para validar | Validación de pruebas rapidas | % | Número total de pruebas rápidas validadas | Número total de pruebas rápidas para validar | Eficiencia | Laboratorio | Porcentaje | Mensual | Alta | Cumplir con la normatividad vigente de requisitos de habilitación y estandares de calidad en salud publica. |  | Coordinación de laboratorio - Bacteriologos de la HSJM | Documento de validación de cada una de las pruebas rápidas
5 | Capacitar al personal en temas relacionados con el cumplimiento de la normatividad,tecnicos procecedimentales, gestion documental y Salud publica. | 12 | 5% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  |  | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Número de Capacitacionesde gesión documental | Capacitaciónes y socializaciones programadas sobre la gestión documental del laboratorio clinico | % | Número total de capacitaciones de gesión documental realizadas | Número total de capacitaciones de gesión documental programadas | Eficiencia | Laboratorio | Porcentaje | Bimestral | Media | Cumplir con la normatividad vigente de requisitos de habilitación y estandares de calidad en salud publica. |  | Coordinación de laboratorio - Bacteriologos de la HSJM | Listado de asistencia y evaluación de la capacitación
6 | Realizar calibraciones y validaciones de los diferentes equipos del laboratorio. | 10 | 5% | [6 empty] | 50 |  | 0% | 50 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 0% | Calibración de equipos | Calibración de equipos de uso en laboratorio clinico. | % | Número total de equipos calibrados y validados durante la vigencia | Número total de equipos programados para calibración y validación durante la vigencia | Eficiencia | Laboratorio | Porcentaje | Anual | Media | Cumplir con la normatividad vigente de requisitos de habilitación y estandares de calidad en salud publica. |  | Gerencia- Subdirección administrativa- Ingenieria Biomedica | Certificados de calibración y validación de equipos
7 | Dotar todas las areas del laboratorio de muebles ergonomicos, que garanticen la salud laboral de los trabjadores. | 12 | 5% | 50 |  | 0% | 50 |  | 0% | [6 empty] | 100 | 0 | 0% | 0% | Número de muebles solicitados para dotar todas las areas del laboratorio | Dotación que garantice el cumplimiento del funcionamiento de laboratorio en cada una de sus area. | % | Número total de muebles solicitados para dotar todas las areas del laboratorio | Número total de muebles entrgados para dotar todas las areas del laboratorio | Eficacia | Laboratorio | Porcentaje | Semanal | Media | Garantizar la salud laboral del trabajador. |  | Gerencia- Subdirección administrativa | Documento de Activos fijos donde se asigna al laboratorio los elementos.
100%
Note on B10: Numerar cada meta
Note on C10: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on D10: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia
Note on E10: Peso de cada meta dentro del total de metas definidas, la suma de las mismas debe ser del 100%
Note on V10: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de seguimiento plan de desarrollo”
Note on W10: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último de la medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos: 1)Qué se espera hacer 2)En donde se quiere hacer 3)Elementos de contexto o descriptivo
Note on X10: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a medir. Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, talleres, usuarios etc.).
Note on AA10: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo con los siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los recursos disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que se puede hacer por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el sistema
Note on AB10: Donde se van a obtener los datos para el indicador planteado
Note on AC10: El indicador es una medida comparativa que puede presentarse en una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 1)Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una misma variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador y el denominador. 2)Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable. 3)Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 4)Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por sí mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el conteo o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe el indicador 5)Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y que representa la frecuencia de un fenómeno
Note on AD10: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para alimentar el indicador
Note on AE10: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se tengan para tener la información
Note on AF10: Con que objetivos, procesos, proyectos o planes esta asociado el indicador, ELIJA LOS QUE CREA NECESARIOS
Note on AG10: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de datos, quienes y que entidades participan con el aporte de la información para el cumplimiento del indicador, como se tiene previsto el cumplimiento de la meta.
Note on AH10: Responsables de la tarea del indicador
Note on AI10: Soportes fisicos y/o digitales, que permiten dar cuenta de los logros y resultados de la meta
Note on AF11: Que objetivo estratégico cumple

## DETALLE DE EJECUCIÓN
|  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA |  |  |  | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2022 |  |  |  | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | LABORATORIO CLINICO
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | COORDINADORA LABORATORIO CLINICO- ONAY SALGADO CARRASCAL
ID META | ACTIVIDAD | META GLOBAL | EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE | EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE
1 | Realizar las reformas locativas del laboratorio, optimizar las areas, dar cumplimiento a los requisitos que en cuanto a infraestructura se necesitan para el cumplimiento de la norma. | 100
2 | Actualizar los manuales de procesos y procedimientos de las diferentes areas tecnicas del laboratorio | 6
3 | Adquirir los controles Externos de TSH Neonatal, y panel viral | 2
4 | Validar las pruebas rapidas utilizadas en el laboratorio VIH, Prueba confirmatoria de Sifilis, Dengue, Pruebas Ag Covid 19, HCV, HbAgs. | 8
5 | Capacitar al personal en temas relacionados con el cumplimiento de la normatividad,tecnicos procecedimentales, gestion documental y Salud publica. | 12
6 | Realizar calibraciones y validaciones de los diferentes equipos del laboratorio. | 10
7 | Dotar todas las areas del laboratorio de muebles ergonomicos, que garanticen la salud laboral de los trabjadores. | 12
Note on A8: Numerar cada meta
Note on B8: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on C8: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia. Información que viene del POA.
Note on D8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el primer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on E8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el segundo trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on F8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el tercer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on G8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el cuarto trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.