## PLANEACION Y CALIDAD
|  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA | [27 empty] | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [27 empty] | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2022 | [27 empty] | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | [23 empty] | FECHA DE FORMULACION: DD/MM/AAAA
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | LIDER UENS APOYO DIAGNOSTICO
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DEFINICIÓN DE LA META |  |  |  | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [15 empty] | HOJA DE LA VIDA DEL INDICADOR
ID. META GLOBAL | ACTIVIDAD | META GLOBAL | PONDERACIONES | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  | Avance Anual POA | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA INDICADOR |  | TIPO INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | PERIODÍCIDAD DE DATOS | DISPONIBILIDAD DE DATOS | HACE PARTE DE | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION
|  |  |  | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | 0% |  |  |  | NUMERADOR ( Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable) | [5 empty] | Objetivo estratégico
[23 empty] | NUMERADOR (Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable)
1 | Revisión y ajuste de los manuales, procesos y procedimientos de imágenes diagnósticas. | 5 | 20% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | 1 |  | 0% | 5 | 0 | 0% | 0% | % REVISION DOCUMENTAL | Porcentaje de documentos revisados y ajustados | % | # documentos revisados y ajustado | #total de documentos | Eficiencia | Documentos | Porcentaje | Trimestral | Media | Contar con un talento humano compentente que garantice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente. |  | Lider UENS, Calidad y Radiologos | Documentos actualizados
2 | Fortalecer el sistema de vigilancia epdiemiolgica de radioproteción. | 4 | 15% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | % CUMPLMIENTO DE SVER | Porcentaje de cumplimiento del sistema de vigilancia epidemiologica en radiologia | % | # de item cumplidos | # total item evaluados | eficacia | Lista de chequeo | Porcentaje | Semestral | Media | Promover ambientes seguros a los clientes internos y externos |  | Lider UENS, Oficial de Proteccion Radiologica, ARL | Listas de chequeos, soportes de actividades.
3 | Capacitar al personal del área de imágenes diagnósticas. | 17 | 20% | 5 |  | 0% | 3 |  | 0% | 4 |  | 0% | 5 |  | 0% | 17 | 0 | 0% | 0% | % DE CAPACITACIONES EJECUTADAS | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de capacitaciones | % | # capacitaciones realizadas y evaluadas | Total programadas | Eficiencia | Soporte de capacitaciones | Porcentaje | Trimestral | Alta | Contar con un talento humano compentente que garantice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente. |  | Lider UENS, ARL, Psicologia y Radiologos | Soporte de capacitaciones, fotos, evaluaciones.
4 | Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de imágenes diagnósticas. | 4 | 15% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | % MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados | % | # mantenimientos realizados | # total programados | Eficiencia | Soporte de mantenimiento | Porcentaje | Trimestral | Media | Promover ambientes seguros a los clientes internos y externos |  | Lider UENS, Biomedico, Contrato de GE | Soporte del manteniemiento de equipo y cronograma
5 | Fortalecer la ejecucion del programa de proteccion radiologica. | 4 | 15% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | % CUMPLMIENTO DE PROGRAMA PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA | Porcentaje de cumplimiento del programa de proteccion y seguridad radiologica | % | # de item cumplidos | # total item programados | eficacia | Lista de chequeo | Porcentaje | Semestral | Media | Promover ambientes seguros a los clientes internos y externos |  | Lider UENS, Oficial de Proteccion Radiologica, ARL | Listas de chequeos, soportes de actividades.
6 | Reuniones periodicas con el area de imágenes diagnosticas para seguimiento y control de actividades. | 4 | 15% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | % REUNIONES CUMPLIDAD | Porcentaje de reuniones | % | # Reuniones ejecutadas | # total reuniones programadas | eficacia | Actas de reuniones | Porcentaje | Trimestral | Alta | Contar con un talento humano compentente que garantice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente. |  | Lider UENS, Oficial de Proteccion Radiologica. | Acta de reunión
100%
Note on B10: Numerar cada meta
Note on C10: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on D10: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia
Note on E10: Peso de cada meta dentro del total de metas definidas, la suma de las mismas debe ser del 100%
Note on V10: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de seguimiento plan de desarrollo”
Note on W10: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último de la medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos: 1)Qué se espera hacer 2)En donde se quiere hacer 3)Elementos de contexto o descriptivo
Note on X10: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a medir. Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, talleres, usuarios etc.).
Note on AA10: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo con los siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los recursos disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que se puede hacer por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el sistema
Note on AB10: Donde se van a obtener los datos para el indicador planteado
Note on AC10: El indicador es una medida comparativa que puede presentarse en una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 1)Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una misma variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador y el denominador. 2)Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable. 3)Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 4)Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por sí mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el conteo o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe el indicador 5)Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y que representa la frecuencia de un fenómeno
Note on AD10: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para alimentar el indicador
Note on AE10: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se tengan para tener la información
Note on AF10: Con que objetivos, procesos, proyectos o planes esta asociado el indicador, ELIJA LOS QUE CREA NECESARIOS
Note on AG10: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de datos, quienes y que entidades participan con el aporte de la información para el cumplimiento del indicador, como se tiene previsto el cumplimiento de la meta.
Note on AH10: Responsables de la tarea del indicador
Note on AI10: Soportes fisicos y/o digitales, que permiten dar cuenta de los logros y resultados de la meta
Note on AF11: Que objetivo estratégico cumple

## DETALLE DE EJECUCIÓN
|  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA |  |  |  | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2022 |  |  |  | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO
ID META | ACTIVIDAD | META GLOBAL | EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE | EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE
Note on A8: Numerar cada meta
Note on B8: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on C8: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia. Información que viene del POA.
Note on D8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el primer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on E8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el segundo trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on F8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el tercer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on G8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el cuarto trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.