## PLANEACION Y CALIDAD
|  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA | [27 empty] | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [27 empty] | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2022 | [27 empty] | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | OFICINA JURIDICA | [23 empty] | FECHA DE FORMULACION: DD/MM/AAAA
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | SERGIO LEONARDO MUÑOZ MORALES
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DEFINICIÓN DE LA META |  |  |  | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [15 empty] | HOJA DE LA VIDA DEL INDICADOR
ID. META GLOBAL | ACTIVIDAD | META GLOBAL | PONDERACIONES | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  | Avance Anual POA | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA INDICADOR |  | TIPO INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | PERIODÍCIDAD DE DATOS | DISPONIBILIDAD DE DATOS | HACE PARTE DE | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION
|  |  |  | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | 0% |  |  |  | NUMERADOR ( Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable) | [5 empty] | Objetivo estratégico
[23 empty] | NUMERADOR (Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable)
1 | Responder oportunamente los derechos de petición radicados en esta dependencia según ley 1755 de 2015. | Dar respuesta a todos los requerimientos que sean radicados en el área | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0 | 0% | 0% | contestacion de derecho de peticion | se espera reponder oportunamente los derecho de peticion que instauran en el hospital | derechos de peticiones contestados |  |  | eficiencia | oficina juridica | Porcentaje | Mensual | Alta | Responder oportunamente los derechos de petición radicados en esta dependencia según ley 1755 de 2015. |  | oficina jurídica | derechos de peticiones recibidas y contestadas.
2 | Contestar las demandas en contra el hospital en los términos de ley y con soporte jurídico. | Oportunidad en contestación de demandas | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0 | 0% | 0% | contestacion de demandas judiciales | se espera reponder en termino las demandas. | contestacion de demandas |  |  | eficiencia | oficina juridica | Porcentaje | Trimestral | Alta | contestar las demandas en el termino de ley. |  | oficina jurídica | notificacion de la demanda y contestacion de la demanda.
3 | Preparación y asistencia a las audiencias citadas | ejercer debidamente la defensa judicial | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 0 | 0% | 0% | asistencia a audiencias | asistir y ejercer defensa judicial en las audiencias citadas | asistencia a audiencias |  |  | eficiencia | oficina juridica | Porcentaje | Trimestral | Alta | asistir y ejercer defensa judicial en las audiencias citadas |  | oficina jurídica | actas de audiencia
4 | Proyectar los conceptos con soporte jurídico actualizado | realizar apoyo a las otras areas con conceptos juridicos | 100% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% |  |  |  | 25% | 0 | 0% | 0% | conceptos juridicos | brindar apoyo a las areas de la institucion con conceptos juridicos. | conceptos |  |  | eficiencia | oficina juridica | Porcentaje | Trimestral | Alta | proyectar conceptos juridicos, con normatividad actualizada |  | oficina jurídica | conceptos
5 | Registrar y actualizar sentencias y procesos juridiciales en curso, que afectan los estados financieros de la entidad. | consolidar información de sentencia y procesos judiciales en curso para reportar la informacion con el area de contabilidad. | 100% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% |  |  |  | 25% | 0 | 0% | 0% | registro en contabilidad de procesos judiciales fallados y en curso. | realizar conciliacion de area entre contabilidad y juridica sobre procesos en curso y con sentencias | registro de sentencias y procesos en curso |  |  | eficiencia | oficina juridica | Porcentaje | Trimestral | Alta | realizar el registro de los procesos fallados y en curso ante el area de contabilidad. |  | oficina jurídica | actas suscritas con contabilidad y oficios enviados a contabilidad sobre el asunto.
6 | Cumplir a cabalidad con todos los procesos de contratación con persona juridica, diferentes a personal, Elaborar los proyectos de actos administrativos y contratos que deban ser tramitados por la Empresa Social del Estado para el eficiente y eficaz desarrollo de sus funciones | Realizar el proceso de contratación institucional | 100% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% |  |  |  | 25% | 0 | 0% | 0% | elaboracion de la contratacion de persona juridica | elaborar la contratacion de persona juridica que requiera la institucion hospitalaria | elaboracion de contratos persona juridica |  |  | eficiencia | oficina juridica | Porcentaje | Mensual | Alta | elaborar la contratacion de persona juridica que requiera la institucion hospitalaria |  | oficina jurídica | matriz de contratos y ordenes de servicios realizados en la oficina juridica.
7 | publicar y manetner actiualizado el cargue de informacion en las plataformas de SIA OBSERVA - SECOP- SIH | Se debe mantener actualizado el cargue de la informacion en las plataformas. | 100% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% |  |  |  | 25% | 0 | 0% | 0% | publicacion plataformas SECOP, SIA OBSERVA Y SIHO | realizar el cargue en las plataformas SECOP, SIA OBSERVA Y SIHO de la contratación del hospital | cargue de contratacion a plataformas |  |  | eficiencia | oficina juridica | Porcentaje | Trimestral | Alta | mantener actualizado y cargar en oportunidad la contratacion a las plataformas SECOP, SIA OBSERVA Y SIHO |  | oficina jurídica | informe de publicacion y captures de pantalla de las plataformas.
8 | Presentación en tiempo de los informes de ley a que haya lugar. | Dar cumplimiento oportuno en lo términos de ley a los informes solicitados | 100% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% | 100% |  | 0% |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0% | respuesta a informes de ley en oportunidad. | dar cumplimiento a las solicitudes realizadas por los diferentes entes de control e incluidos los informes de ley. | respuesta informes de ley |  |  | eficiencia | oficina juridica | Porcentaje | Trimestral | Alta | dar cumplimiento y respuesta a las solicitudes realizadas por los diferentes entes de control e incluidos los informes de ley. |  | oficina jurídica | respuesta a solitiudes o presentacion de informes.
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
[16 empty] | 0 | 0 | 0% | 0%
800%
Note on B10: Numerar cada meta
Note on C10: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on D10: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia
Note on E10: Peso de cada meta dentro del total de metas definidas, la suma de las mismas debe ser del 100%
Note on V10: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de seguimiento plan de desarrollo”
Note on W10: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último de la medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos: 1)Qué se espera hacer 2)En donde se quiere hacer 3)Elementos de contexto o descriptivo
Note on X10: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a medir. Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, talleres, usuarios etc.).
Note on AA10: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo con los siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los recursos disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que se puede hacer por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el sistema
Note on AB10: Donde se van a obtener los datos para el indicador planteado
Note on AC10: El indicador es una medida comparativa que puede presentarse en una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 1)Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una misma variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador y el denominador. 2)Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable. 3)Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 4)Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por sí mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el conteo o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe el indicador 5)Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y que representa la frecuencia de un fenómeno
Note on AD10: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para alimentar el indicador
Note on AE10: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se tengan para tener la información
Note on AF10: Con que objetivos, procesos, proyectos o planes esta asociado el indicador, ELIJA LOS QUE CREA NECESARIOS
Note on AG10: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de datos, quienes y que entidades participan con el aporte de la información para el cumplimiento del indicador, como se tiene previsto el cumplimiento de la meta.
Note on AH10: Responsables de la tarea del indicador
Note on AI10: Soportes fisicos y/o digitales, que permiten dar cuenta de los logros y resultados de la meta
Note on AF11: Que objetivo estratégico cumple

## DETALLE DE EJECUCIÓN
|  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA |  |  |  | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2022 |  |  |  | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO
ID META | ACTIVIDAD | META GLOBAL | EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE | EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE
1 | Responder oportunamente los derechos de petición radicados en esta dependencia según ley 1755 de 2015. | Dar respuesta a todos los requerimientos que sean radicados en el área
2 | Contestar las demandas en contra el hospital en los términos de ley y con soporte jurídico. | Oportunidad en contestación de demandas
3 | Preparación y asistencia a las audiencias citadas | ejercer debidamente la defensa judicial
4 | Proyectar los conceptos con soporte jurídico actualizado | realizar apoyo a las otras areas con conceptos juridicos
5 | Registrar y actualizar sentencias y procesos juridiciales en curso, que afectan los estados financieros de la entidad. | consolidar información de sentencia y procesos judiciales en curso para reportar la informacion con el area de contabilidad.
6 | Cumplir a cabalidad con todos los procesos de contratación con persona juridica, diferentes a personal, Elaborar los proyectos de actos administrativos y contratos que deban ser tramitados por la Empresa Social del Estado para el eficiente y eficaz desarrollo de sus funciones | Realizar el proceso de contratación institucional
7 | publicar y manetner actiualizado el cargue de informacion en las plataformas de SIA OBSERVA - SECOP- SIH | Se debe mantener actualizado el cargue de la informacion en las plataformas.
8 | Presentación en tiempo de los informes de ley a que haya lugar. | Dar cumplimiento oportuno en lo términos de ley a los informes solicitados
Note on A8: Numerar cada meta
Note on B8: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on C8: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia. Información que viene del POA.
Note on D8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el primer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on E8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el segundo trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on F8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el tercer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on G8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el cuarto trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.