## PLANEACION Y CALIDAD
|  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA | [27 empty] | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [27 empty] | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2022 | [27 empty] | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | [23 empty] | FECHA DE FORMULACION: DD/MM/AAAA
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | CARLOS GONZÁLEZ HERRERA
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DEFINICIÓN DE LA META |  |  |  | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [15 empty] | HOJA DE LA VIDA DEL INDICADOR
ID. META GLOBAL | ACTIVIDAD | META GLOBAL | PONDERACIONES | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  | Avance Anual POA | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA INDICADOR |  | TIPO INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | PERIODÍCIDAD DE DATOS | DISPONIBILIDAD DE DATOS | HACE PARTE DE | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION
|  |  |  | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | #REF! |  |  |  | NUMERADOR ( Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable) | [5 empty] | Objetivo estratégico
[23 empty] | NUMERADOR (Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable)
1 | Realizar capacitaciones y sensibilización acerca del Mejoramiento Continuo en los Procesos | 4 | 4.76% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento de capacitaciones en mejoramiento de procesos | Capacitar y sensibilizar al personal de las áreas administrativas y asistenciales en el mejoramiento continuo de procesos | Capacitaciones realizads | Número de capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones programadas | Efectividad | Cronograma de capacitaciones | Porcentaje | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Profesional planeación y gestión de la calidad | Listado de asistencial material de capacitación Registro fotográficos
2 | Ejecución del programa de auditoria para el mejoramiento continuo | 4 | 4.76% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Ejecución programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad | Cumplir al 100% la ejecución de la ruta crìtica de PAMEC | Cumplimiento PAMEC | Número de actividades ejecutadas | Número de actividades programadas | Efectividad | Ejecución ruta crítica | Porcentaje | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Profesional planeación y gestión de la calidad | Evidencias de ejecución de la ruta crítica PAMEC
3 | Aplicar lista de chequeo de verificación de sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud | 4 | 4.76% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento lista de chequeo de verificación de sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud | Verificación de cada uno de los componentes del sistema de gestión de la calidad en salud | Cumplimiento | Número de items con cumplimiento | Número de items totales | Efectividad | Resultado cumplimienti | Porcentaje | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Profesional planeación y gestión de la calidad | Listas de chequeo aplicadas Informe de resultados
4 | Presentación del informe eventos adversos 2022 clasificados por severidad, frecuencia, servicio) | 12 | 4.76% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Ejecución en forma oportuna de los analisis y reportes de eventos adversos | Cumplir al 100% de aplicación del protocolo de londres a los eventos reportados | Cumplimiento de FENIX | Número de eventos analizados | Número de reportados | Efectividad | Ejecución ´protocolo de londres | Porcentaje | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Referentee seguridad del paciente | Informe de eventos adversos clasificados
5 | Aplicación de lista de chequeo verificación de la política de seguridad del paciente | 48 | 4.76% | 12 |  | 0% | 12 |  | 0% | 12 |  | 0% | 12 |  | 0% | 48 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento lista de chequeo de verificación de los indicadores de atencion asistencia con calidad en forma diaria y semanal | Verificación de cada uno de los usuarios hospitalizados con los diferente criterios para crear el indicador de atencion segura | Cumplimiento | Número de items con cumplimiento | Número de items totales | Efectividad | Resultado cumplimienti | Porcentaje | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Referentee seguridad del paciente | lista de chequeo aplicada con resultados
6 | Seguimiento mensual de la tasa de incidencia de eventos adversos en las diferentes áreas de la ESE 2022 | 12 | 4.76% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Tasa de incidencia de eventos adversos | verificar por los diferentes medios los eventos adversos y los incidentes detectados durante las actividades asistenciales | Cumplimiento | numero de dias estancias | numero de eventos e incidentes reportados | Efectividad | Estaditica | Tasa | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Referente de seguridad del paciente | Informes
7 | Reinducción de la Política de seguridad del paciente. | 12 | 4.76% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | #REF! | Cumplimiento de capacitaciones sobre eventos adversos y politica de seguridad | Capacitar y sensibilizar al personal de las áreas administrativas y asistenciales sobre la politica de seguridad y la importancia de un reporte de eventos adversos | Capacitaciones realizads | Número de capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones programadas | Efectividad | Cronograma de capacitaciones | Porcentaje | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Referente de seguridad del paciente | Listado de asistencial material de capacitación Registro fotográficos
8 | Aplicación de Encuesta de clima de seguridad del paciente | 24 | 4.76% | 6 |  | 0% | 6 |  | 0% | 6 |  | 0% | 6 |  | 0% | 24 | 0 | 0% | #REF! | Cumplimiento lista de chequeo de verificación de los indicadores de atencion asistencia con calidad en forma diaria y semanal | Verificación de cada uno de los usuarios hospitalizados con los diferente criterios para crear el indicador de atencion segura | Cumplimiento | Número de items con cumplimiento | Número de items totales | eficacia | Resultado cumplimienti | Porcentaje | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Referente de seguridad del paciente | Encuesta de clima de seguridad del paciente Resultados
9 | Implementación de prácticas seguras a los procesos hospitalarios | 8 | 4.76% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 8 | 0 | 0% | #REF! | Cumplimiento de capacitaciones sobre practicas seguras | Capacitar y sensibilizar al personal de las áreas administrativas y asistenciales sobre la forma mas segura de prestar una atencion según el paquee instrucional | Capacitaciones realizads | Número de capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones programadas | Efectividad | Cronograma de capacitaciones | Porcentaje | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Referente de seguridad del paciente | Encuesta de clima de seguridad del paciente Resultados
10 | Realizar capacitaciones y sensibilización acerca de protocolos de vigilancia de los eventos de interes en salud publica | 11 | 4.76% | 2 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 11 | 0 | 0% | #REF! | Cumplimiento de capacitaciones de protocolos de vigilancia de los eventos de interes en salud publica | Capacitar y sensibilizar al personal de las áreas asistenciales en protocolos de vigilancia de los eventos de interes en salud publica | Capacitaciones realizads | Número de capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones programadas | Efectividad | Cronograma de capacitaciones | Porcentaje | Trimestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad | Ninguna | Profesional universitario area de epidemiologia | Listado de asistencial material de capacitación Registro fotográficos
11 | Realizar analisis del comportamiento de la Morbi-mortalidad de las areas de consulta externa, urgencia y hospitalizacion | 2 | 4.76% | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 1 |  | 0% | 2 | 0 | 0% | 0% | Analisis de comportamiento de la Morbimortalidad en Hospital San Jeronimo | Analizar el comportamiento de las principales causas de Morbilidad y Mortalidad atendidas en los servicios del Hospital | Informes epidemiologicos | Número de informes realizados | Número de informes programados | Efectividad | Registro de informes | Porcentaje | Semestral | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad | Ninguna | Profesional universitario area de epidemiologia | Informe en medio magnetico y acta de socializacion
12 | Realizar comité de infecciones asociadas a la atencion en salud | 12 | 4.76% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento de realizacion de comites de infeccioes asociadas a la atencion en salud | Analizar el comportamiento de las infecciones asocaidas a la atencion en salud | comites realizados | Número de comites realizados | Número de comites programados | Efectividad | Cronograma de comites | Porcentaje | Mensual | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad | Ninguna | Profesional universitario area de epidemiologia | Listado de asistencial material de capacitación Registro fotográficos
13 | Realizar comité de vigilancia epidemiologica | 12 | 4.76% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento de realizacion de comites de vigilancia epidemiologica | Analizar el comportamiento de los eventos de interes en salud publica en el hospital San Jeronimo | comites realizados | Número de comites realizados | Número de comites programados | Efectividad | Cronograma de comites | Porcentaje | Mensual | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad | Ninguna | Profesional universitario area de epidemiologia | Listado de asistencial material de capacitación Registro fotográficos
14 | Realizar comité de estadisticas vitales | 12 | 4.76% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento de realizacion de comites de estadisticas vitales | Analizar el comportamiento de las estadisticas vitales en el hospital San Jeronimo | comites realizados | Número de comites realizados | Número de comites programados | Efectividad | Cronograma de comites | Porcentaje | Mensual | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad | Ninguna | Profesional universitario area de epidemiologia | Listado de asistencial material de capacitación Registro fotográficos
15 | Realizar seguimiento a la notificacion de los eventos de interes en salud publica en SIVIGILA |  | 4.76% | 13 |  | 0% | 13 |  | 0% | 13 |  | 0% | 13 |  | 0% | 52 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento en la notificacion de eventos de interes en salud publica en SIVIGILA | Notificar los eventos de interes en salud publica en SIVIGILA | Semanas epidemiologicas notificadas | Número de semanas epidemiologicas notificadas | Número de semanas epidemiologicas programadas | Efectividad | Calendario epidemiologico | Porcentaje | Mensual | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad | Ninguna | Profesional universitario area de epidemiologia | archivos planos SIVIIGILA
16 | Realizar evaluación y seguimiento sistematico por medio de indicadores de gestión, socializar con los coordinadores de áreas y presentar al gerente las áreas críticas identificadas proponiendo mecanismos de ajuste. | 12 | 4.76% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de actualización de Tablero de Cpntrol de indicadores | Cumplir al 100% con la consolidación del tablero de control de indicadores actualizado, posterior a la envío de la diferentes áreas | tablero de control | Número de envíos de tablero de control consolidado | Número de meses | Eficiencia | Todos los modulos de Dinamica Gerencial | Porcentaje | Diario | Media | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad | Esta información es la recopilación de todas la producción de datos de la entidad | Profesional universitario Estadística | Tablero de Control de Indicadores
17 | Realizar, consolidar, analizar y enviar los indicadores de calidad a los diferentes entes de control e IPS's. | 12 | 4.76% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de envío de indicadores de calidad a los entes de control e IPS's | Cumplir al 100% con el envío de los indicadores de calidad | Seguimiento de reporte de envío | Número de reportes enviados | Número de reportes programados | Eficiencia | Todos los modulos asistenciales de Dinamica Gerencial | Porcentaje | Mensual | Media | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad | Este reporte se realiza 1 vez por mes a las IPS's y cada trimestre al Observatorio de Salud y SIHO | Profesional universitario Estadística | Registro de envío
18 | Elaborar de manera efectiva la información (SIHO) y coordinar el reporte de este con las diferentes áreas (asistenciales, administrativas y financieras). | 4 | 4.76% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de envío de SIHO | Cumplir al 100% con el envío del SIHO | Seguimiento de reporte de envío | Número de reportes enviados | Número de reportes programados | Eficiencia | Todos los modulos de Dinamica Gerencial | Porcentaje | Mensual | Media | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad | Este reporte se realiza cada trimestre y un consolidado anual. | Profesional universitario Estadística | Plataforma SIHO
19 | Diseñar y desarrollar estrategias, en acompañamiento con el Programa de Seguridad del Paciente y la oficina de comunicaciones, orientadas hacia la humanización de los servicios, al desarrollo de herramientas de difusión de los derechos y deberes, portafolio de servicios y nuevas concepciones en la relación paciente – prestador. | 4 | 4.76% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de campañas realizadas | Establecer campañas educativas a los clientes internos y externo de los diferente temas relacionados con el usuario y su familia. | Campañas realizadas | Nímero de campañas realizadas | Número de campañas realizadas | Efectividad | Cliente interno y externo | Porcentaje | Diario | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Profesional universitario Estadística | Campañas realizadas
20 | Recepcionar, clasificar, procesar, sistematizar, analizar e informar con criterio cualitativo y cuantitativo en el comité de SIAU de la información proveniente del usuario, grupo o comunidad que alimentan el proceso de toma de decisiones, atendiendo de forma personalizada cada caso. | 12 | 4.76% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de PQRSD gestionadas | Cumplir con el registro y seguimiento de las manifestaciones recibidas | Planitlla de seguimiento de PQRSD | Número de PQRSD gestionadas (cerradas) | Número de PQRSD recepcionadas | Eficiencia | Registro de PQRSD | Porcentaje | Diario | Media | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Profesional universitario Estadística | Informes trimestrales PQRSD Matriz de seguimiento PQRSD
21 | Realizar seguimiento a las encuestas de satisfacción realizadas y analizar las observaciones extraídas de estas. | 12 | 4.76% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Porcentaje de satisfacción del usuario | Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos en la IPS | Registro de encuestas | Número de usuarios que respondieron “muy buena” o “buena” a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS | Número de usuarios que respondieron la pregunta | Eficiencia | Registro de encuetas aplicadas | Porcentaje | Diario | Alta | Brindar atención integral a nuestros usuarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, cumpliendo con estándares de calidad |  | Profesional universitario Estadística | Encuestas realizadas Informe
99.96%
Note on B10: Numerar cada meta
Note on C10: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on D10: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia
Note on E10: Peso de cada meta dentro del total de metas definidas, la suma de las mismas debe ser del 100%
Note on V10: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de seguimiento plan de desarrollo”
Note on W10: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último de la medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos: 1)Qué se espera hacer 2)En donde se quiere hacer 3)Elementos de contexto o descriptivo
Note on X10: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a medir. Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, talleres, usuarios etc.).
Note on AA10: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo con los siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los recursos disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que se puede hacer por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el sistema
Note on AB10: Donde se van a obtener los datos para el indicador planteado
Note on AC10: El indicador es una medida comparativa que puede presentarse en una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 1)Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una misma variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador y el denominador. 2)Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable. 3)Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 4)Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por sí mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el conteo o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe el indicador 5)Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y que representa la frecuencia de un fenómeno
Note on AD10: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para alimentar el indicador
Note on AE10: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se tengan para tener la información
Note on AF10: Con que objetivos, procesos, proyectos o planes esta asociado el indicador, ELIJA LOS QUE CREA NECESARIOS
Note on AG10: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de datos, quienes y que entidades participan con el aporte de la información para el cumplimiento del indicador, como se tiene previsto el cumplimiento de la meta.
Note on AH10: Responsables de la tarea del indicador
Note on AI10: Soportes fisicos y/o digitales, que permiten dar cuenta de los logros y resultados de la meta
Note on AF11: Que objetivo estratégico cumple

## DETALLE DE EJECUCIÓN
|  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA |  |  |  | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2022 |  |  |  | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | CARLOS GONZÁLEZ HERRERA
ID META | ACTIVIDAD | META GLOBAL | EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE | EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE
1 | Realizar capacitaciones y sensibilización acerca del Mejoramiento Continuo en los Procesos | 4
2 | Ejecución del programa de auditoria para el mejoramiento continuo | 4
3 | Aplicar lista de chequeo de verificación de sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud | 4
4 | Presentación del informe eventos adversos 2022 clasificados por severidad, frecuencia, servicio) | 12
5 | Aplicación de lista de chequeo verificación de la política de seguridad del paciente | 48
6 | Seguimiento mensual de la tasa de incidencia de eventos adversos en las diferentes áreas de la ESE 2022 | 12
7 | Reinducción de la Política de seguridad del paciente. | 12
8 | Aplicación de Encuesta de clima de seguridad del paciente | 24
9 | Implementación de prácticas seguras a los procesos hospitalarios | 8
10 | Realizar capacitaciones y sensibilización acerca de protocolos de vigilancia de los eventos de interes en salud publica | 11
11 | Realizar analisis del comportamiento de la Morbi-mortalidad de las areas de consulta externa, urgencia y hospitalizacion | 2
12 | Realizar comité de infecciones asociadas a la atencion en salud | 12
13 | Realizar comité de vigilancia epidemiologica | 12
14 | Realizar comité de estadisticas vitales | 12
15 | Realizar seguimiento a la notificacion de los eventos de interes en salud publica en SIVIGILA
16 | Realizar evaluación y seguimiento sistematico por medio de indicadores de gestión, socializar con los coordinadores de áreas y presentar al gerente las áreas críticas identificadas proponiendo mecanismos de ajuste. | 12
17 | Realizar, consolidar, analizar y enviar los indicadores de calidad a los diferentes entes de control e IPS's. | 12
18 | Elaborar de manera efectiva la información (SIHO) y coordinar el reporte de este con las diferentes áreas (asistenciales, administrativas y financieras). | 4
19 | Diseñar y desarrollar estrategias, en acompañamiento con el Programa de Seguridad del Paciente y la oficina de comunicaciones, orientadas hacia la humanización de los servicios, al desarrollo de herramientas de difusión de los derechos y deberes, portafolio de servicios y nuevas concepciones en la relación paciente – prestador. | 4
20 | Recepcionar, clasificar, procesar, sistematizar, analizar e informar con criterio cualitativo y cuantitativo en el comité de SIAU de la información proveniente del usuario, grupo o comunidad que alimentan el proceso de toma de decisiones, atendiendo de forma personalizada cada caso. | 12
21 | Realizar seguimiento a las encuestas de satisfacción realizadas y analizar las observaciones extraídas de estas. | 12
Note on A8: Numerar cada meta
Note on B8: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on C8: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia. Información que viene del POA.
Note on D8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el primer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on E8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el segundo trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on F8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el tercer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on G8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el cuarto trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.