## PLANEACION Y CALIDAD
|  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA | [27 empty] | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [27 empty] | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2022 | [27 empty] | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | TALENTO HUMANO | [23 empty] | FECHA DE FORMULACION: DD/MM/AAAA
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | MONICA OVIEDO AMARÍS
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DEFINICIÓN DE LA META |  |  |  | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [15 empty] | HOJA DE LA VIDA DEL INDICADOR
ID. META GLOBAL | ACTIVIDAD | META GLOBAL | PONDERACIONES | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  | Avance Anual POA | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA INDICADOR |  | TIPO INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | PERIODÍCIDAD DE DATOS | DISPONIBILIDAD DE DATOS | HACE PARTE DE | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION
|  |  |  | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | 0% |  |  |  | NUMERADOR ( Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable) | [5 empty] | Objetivo estratégico
[23 empty] | NUMERADOR (Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable)
1 | Hacer un estudio de necesidades de capacitación para estructurar el Plan institucional de capacitaciones. | 1 | 4% | 1 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0% | 0% | Elaboracion del estudio de necesidades | Encuesta de identificaicon de nacesidades | Dcto | Estudio de necesidades | Estudio de necesidades | Eficiencia | Estudio de necesidades | Valor absoluto | Anual | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Estudio de necesidades. Correo de identificacion de necesidades. Soportes de recepcion de correos.
2 | Diseñar y publicar el plan estrategico de talento humano que inlcuya el plan anual de vacantes, el plan de prevision de talento humano, el plan anual de capacitaciones, el plan de bienestar, plan de incentivos y el plan de seguridad y salud en el trabajo | 1 | 16% | 1 |  | 0% | [9 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | Elaboracion del plan estrategico de talento humano | Elaborar y adoptar el plan estraegico de talento humano | Dcto | Plan estrategico de talento humano | Plan estrategico de talento humano | Eficacia | Plan estrategico | Valor absoluto | Anual | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Acto administrativo de adopcion del manual estrategico de talento humano
3 | Ejecucion del plan estrategico de talento humano | 4 | 5% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Cumpliemiento del plan estrategico de talento humano | Dar cumplimiento al 100% de las actividades definidas en el plan estrategico de talento humano | Dcto | Actividades ejecutadas | Actividades programadas | Eficiencia | Plan estrategico | Porcentaje | Trimestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Informe de ejecucion del plan estrategico de talento humano
4 | Ejecucion del plan anual de capacitaciones | 4 | 5% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento del plan anual de capacitaciones | Dar cumplimiento al 100% de las actividades de capacitacion programadas | Dcto | Actividades ejecutadas | Actividades programadas | Eficiencia | Plan de capacitaciones | Porcentaje | Trimestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Informe de ejecucion del plan anual de capacitaciones
5 | Desarrollar el Plan de trabajo concertado con el COPASST y la ARL para dar cumplimiento a las recomendaciones que resultan de la evaluación inicial 2022. | 1 | 5% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento plan de trabajo COOPASST | (# de NC gestionadas eficazmente / # de NC encontradas) *100 | Dcto | # no cumplimientos gestionados eficazmente | # No cumplimientos encontrados. | Eficiencia | Plan de trabajo | Porcentaje | Trimestral | Alta | Promover un ambiente seguro a los clientes internos y externos |  | Jefe de talento humano/profesional universitrio SSGT | Evalación de estandares mínimos de acuerdo con Resolución N° 0312
6 | Elaborar el cronograma de inspecciones planeadas y darle cumplimiento. | 1 | 5% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento cronograma de inspecciones | Cumplimiento Programa De Inspecciones = * 100 / | Dcto | N° Inspecciones realizadas | N° Inspecciones Planeadas | Eficiencia | Cronograma de inspecciones | Porcentaje | Trimestral | Alta | Promover un ambiente seguro a los clientes internos y externos |  | Jefe de talento humano/profesional universitrio SSGT | Matriz IPVR actualizada.
7 | Diseñar y ejecutar un plan de capacitaciones en temas SST dirigido a todo el personal. | 1 | 5% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento plan de capacitaciones SST | Cumplimiento de necesidades de capacitación = * 100 / N° Personas programadas | Dcto | N° de capacitaciones ejecutadas. | N° de capacitaciones programadas. | Eficiencia | Plan de capacitaciones SST | Porcentaje | Trimestral | Alta | Promover un ambiente seguro a los clientes internos y externos |  | Jefe de talento humano/profesional universitrio SSGT | Plan de capacitaciones.
8 | Realizar las gestiones pertinente para la valoración médica periodica, de ingreso y de retiro del personal de planta. | 1 | 5% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Cumplimiento de condiciones de salud | Informe de Condiciones de salud. | Dcto | Numero de funcionarios evaluados | Numero de funcionarios programados para evaluar | Eficiencia | Verficacion de condiciones de salud | Valor absoluto | Trimestral | Media | Promover un ambiente seguro a los clientes internos y externos |  | Jefe de talento humano/profesional universitrio SSGT | Informe de condiciones de salud personal dependiente.
9 | Pactar los compromisos laborales de la vigencia 2021-2022 con el personal de planta. | 1 | 5% | 1 |  | 0% | [9 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | Ejecucion de evaluacion de desempeño | Dar cumplimiento a la evaluacion de desempeño en la vigencia | Dcto | Funcionarios con compromisos pactados | Funcionarios objetos de evaluacion | Eficiencia | Acta de compromisos | Valor absoluto | Trimestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Actas de compromisos
| Evaluar al personal de planta vinculado en carrera administrativa por el periodo 2021-2022. |  | 5% | 1 |  | 0% | [9 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Funcionarios evaluados | Funcionarios por evaluar en la vigencia | Eficiencia | Relacion de personal | Valor absoluto | Semestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Evaluaciones de desempeño
| Elaborar un informe de resultados de la evaluación del desempeño de la vigencia 2021-2022 |  | 5% |  |  |  | 1 |  | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Informe de ejecucion evaluacion de desempeño | Informe de ejecucion evaluacion de desempeño | Eficiencia | Informe de evaluacion | Valor absoluto | Semestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Informe de resultados
| Evaluar el primer semestre del periodo 2022-2023. |  | 5% | [6 empty] | 1 |  | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Informe de ejecucion evaluacion de desempeño | Informe de ejecucion evaluacion de desempeño | Eficiencia | Informe de evaluacion | Valor absoluto | Semestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Evaluaciones de desempeño
| Capacitar a evaluadores, evaluados y principales actores del proceso de evaluación del desempeño para la vigencia 2022-2023 |  | 5% | [9 empty] | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% |  |  |  | Informe de capacitacion | Informe de capacitacion | Eficiencia | Informe de capacitacion | Valor absoluto | Semestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Acta de capacitacion
10 | Actualizar base de datos del personal de planta y contratado con expedientes actualizados | 1 | 5% | 1 |  | 0% |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0% | 0% | Base de datos de personal | Actualizar los expedientes del presonal y la relacion del mismo en base de datos | Dcto | Numero de expedientes actualizados | Numero de expedientes a actualizar | Eficiencia | Base de datos | Valor absoluto | Semestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Base de datos
11 | Revisar y organizar la base de datos que será reportada en el SIGEP | 1 | 5% | 1 |  | 0% | [9 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | Base de datos SIGEP | Base de datos SIGEP | Dcto | bases de datos actualizada | bases de datos actualizada | Eficiencia | Base de datos | Valor absoluto | Semestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Base de datos
12 | Cargar la base de datos del personal de planta en el sistema SIGEP |  | 5% |  |  |  | 1 |  | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | Cargue Base de datos personal planta SIGEP | Cargue Base de datos personal planta SIGEP | Dcto | Cargue Base de datos personal planta SIGEP | Cargue Base de datos personal planta SIGEP | Eficiencia | Base de datos | Valor absoluto | Semestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Base de datos
13 | Cargar la estructura organizacional y el en el Sistema SIGEP |  | 5% |  |  |  | 1 |  | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | Cargue de informacion SIGEP | Cargue de informacion SIGEP | Dcto | Cargue de informacion SIGEP | Cargue de informacion SIGEP | Eficiencia | Base de datos | Valor absoluto | Semestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Base de datos
14 | Cargar manual de funciones en el sistema SIGEP. |  | 5% |  |  |  | 1 |  | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | Cargue de informacion SIGEP | Cargue de informacion SIGEP | Dcto | Cargue de informacion SIGEP | Cargue de informacion SIGEP | Eficiencia | Base de datos | Valor absoluto | Semestral | Alta | Contar con un talento humano competente que garatice una atencion con trato humanizado y seguridad del paciente |  | Jefe de talento humano | Base de datos
100%
Note on B10: Numerar cada meta
Note on C10: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on D10: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia
Note on E10: Peso de cada meta dentro del total de metas definidas, la suma de las mismas debe ser del 100%
Note on V10: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de seguimiento plan de desarrollo”
Note on W10: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último de la medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos: 1)Qué se espera hacer 2)En donde se quiere hacer 3)Elementos de contexto o descriptivo
Note on X10: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a medir. Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, talleres, usuarios etc.).
Note on AA10: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo con los siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los recursos disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que se puede hacer por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el sistema
Note on AB10: Donde se van a obtener los datos para el indicador planteado
Note on AC10: El indicador es una medida comparativa que puede presentarse en una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 1)Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una misma variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador y el denominador. 2)Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable. 3)Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 4)Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por sí mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el conteo o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe el indicador 5)Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y que representa la frecuencia de un fenómeno
Note on AD10: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para alimentar el indicador
Note on AE10: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se tengan para tener la información
Note on AF10: Con que objetivos, procesos, proyectos o planes esta asociado el indicador, ELIJA LOS QUE CREA NECESARIOS
Note on AG10: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de datos, quienes y que entidades participan con el aporte de la información para el cumplimiento del indicador, como se tiene previsto el cumplimiento de la meta.
Note on AH10: Responsables de la tarea del indicador
Note on AI10: Soportes fisicos y/o digitales, que permiten dar cuenta de los logros y resultados de la meta
Note on AF11: Que objetivo estratégico cumple

## DETALLE DE EJECUCIÓN
|  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA |  |  |  | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2022 |  |  |  | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO
ID META | ACTIVIDAD | META GLOBAL | EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE | EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE
Note on A8: Numerar cada meta
Note on B8: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on C8: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia. Información que viene del POA.
Note on D8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el primer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on E8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el segundo trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on F8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el tercer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on G8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el cuarto trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.