## PLANEACION Y CALIDAD
|  |  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA | [27 empty] | Código: C.7.FOR.001
Versión: 004
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | [27 empty] | Fecha: 22 de enero de 2024
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2024 | [27 empty] | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | CONTROL INTERNO DE GESTION | [23 empty] | FECHA DE FORMULACION: 24/01/2024
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | MARTA CECILIA RAMOS PATERNINA
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
DEFINICIÓN DE LA META |  |  |  | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [15 empty] | HOJA DE LA VIDA DEL INDICADOR
ID. META GLOBAL | ACTIVIDAD | META GLOBAL | PONDERACIONES | Trimestre I |  |  | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV |  |  | ANUAL |  |  | Avance Anual POA | NOMBRE INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA INDICADOR |  | TIPO INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | ESTRUCTURA DEL INDICADOR | PERIODÍCIDAD DE DATOS | DISPONIBILIDAD DE DATOS | HACE PARTE DE | OBSERVACIONES | RESPONSABLES | MEDIO DE VERIFICACION | COSTOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD
|  |  |  | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | Programado | Ejectutado | %Ejecución | #REF! |  |  |  | NUMERADOR ( Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable) | [5 empty] | Objetivo estratégico
[23 empty] | NUMERADOR (Nombre de la Variable) | DENOMINADOR ( Nombre de la variable)
1 | Auditorías internas | 6 | 20% |  | 0 |  | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 2 |  | 0% | 6 | 0 | 0% | 0% | cumplimiento de auditorias | Auditorías internas a los procesos (De acuerdo a priorización y plan de rotación de las auditorías). Auditorías especiales o eventuales sobre procesos o áreas responsables específicas y ante eventualidades presentadas que obliguen a ello | No de auditorias realizadas | No. de auditorias realizadas | No de auditorias programadas | efectividad | areas | Porcentaje | Trimestral | Media | transversal | Se necesita más apoyo de las areas que se auditan | control Interno de Gestión y areas auditadas | auditorias realizadas
2 | seguiminto planes de mejoramiento interno y planes de mejoramiento externos entes de control | 4 | 10% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | #REF! | planes de Mejoramiento internos y externos | Seguimeinto cumplimiento de planes de mejoamiento internos abiertos y los que se deriven de las auditorias del 2024 que se practiquen y den lugar a los mismos | No de seguimientos realizados internos y externos | No de seguimientos realizados | No de seguimientos programados | eficiencia | areas | Porcentaje | Trimestral | Media | transversal | Las areas deben cumplir con sus planes de mejoramiento , para la efectividad en las actividades sobre los hallazgos identificados | areas con planes de mejoramiento | Evidencias de las entregadas donde soportan el plan de mejoramiento
3 | Informes obligatorios de Ley , seguimiento | 29 | 15% | 11 |  | 0% | 5 |  | 0% | 7 |  | 0% | 6 |  | 0% | 29 | 0 | 0% | #REF! | seguimeintos e informes de Ley | Informes y seguimientos obligatorios de Ley | No de informes y seguimientos de ley realizados | No de seguimientos e informes realizados | No de seguimientos e informes programados | efectividad | areas | Porcentaje | Mensual | Alta | transversal | apoyo de las areas | control Interno de Gestión y area que aportan información a los informes | informes elaborados soportados en la web, archivos de oficina control interno
4 | Rendicion de cuenta Fiscal y de cuidadania | 2 | 15% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0% | Rendición de cuentas | Apoyar la rendicion de cuenta Fiscal y de cuidadania | No de informes rendidos | No de rendicion de cuentas |  | eficacia | areas | Valor absoluto | Semestral | Alta | transversal | Que las areas sean oportunas en la entrega de la información | areas / Gerencia / planeacion | informes elaborado presentado y enviado a contraloria y el realizado a la cuidadania, soporte en la web
5 | Comites de Coordinación de control interno y del Departamento de control interno Dptal | 4 | 15% | 2 |  | 0% | [6 empty] | 2 |  | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | Comites del area | Asistencia a Comites de Coordinación de control interno | No de comites celebrados | No de comites asistidos |  | efectividad | oficina control interno / comité departamental | Valor absoluto | Semestral | Alta | transversal | oportunidad cumplimiento del comité | control interno, Direccion y miembros del comité | soporte planillas y actas
6 | Acompañamiento y asesoria a comites donde la dirección y otras areas convoquen | 12 | 10% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0% | Comites convocados | Asistir a los comites convocados con voz pero sin voto, con el objetivo de apoyar desde el rol estrategico | No de comites asistidos | No de comites asistidos | No de comites convocados | efectividad | areas | Porcentaje | Mensual | Baja | transversal | Que se tenga en cuenta los comites que por ley debe entrar el control interno, es la unica forrma de prevenir o aportar en la continuidad y observación en los procesos | Dirección y lideres de comites | soporte de planillas
7 | Comunicación entre los órganos de control y la entidad, apoyando suscripción y presentación planes de mejoramiento ( depende de las fechas de auditoria y planes de mejoramiento que se aperturen ) | 1 | 15% |  |  |  | 1 |  | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% | 0% | Suscripcion y pkanes de mejoramiento | Facilitar la comunicación entre los órganos de control y la entidad, asesorando a los procesos en aspectos como la oportunidad, integridad y coherencia general , en las auditorias practicas y planes de mejoramiento | No de planees realizados | NO. de planes suscritos | No de planes presentados | efectividad | areas | Valor absoluto | Semestral | Alta | transversal | se solicita el apoyo de todas las areas | Areas/dirección , control interno | Planes de mejoramiento
Note on B10: Numerar cada meta
Note on C10: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on D10: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia
Note on E10: Peso de cada meta dentro del total de metas definidas, la suma de las mismas debe ser del 100%
Note on V10: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de seguimiento plan de desarrollo”
Note on W10: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último de la medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos: 1)Qué se espera hacer 2)En donde se quiere hacer 3)Elementos de contexto o descriptivo
Note on X10: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a medir. Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, talleres, usuarios etc.).
Note on AA10: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo con los siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los recursos disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que se puede hacer por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el sistema
Note on AB10: Donde se van a obtener los datos para el indicador planteado
Note on AC10: El indicador es una medida comparativa que puede presentarse en una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 1)Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una misma variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador y el denominador. 2)Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable. 3)Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 4)Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por sí mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el conteo o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe el indicador 5)Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y que representa la frecuencia de un fenómeno
Note on AD10: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para alimentar el indicador
Note on AE10: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se tengan para tener la información
Note on AF10: Con que objetivos, procesos, proyectos o planes esta asociado el indicador, ELIJA LOS QUE CREA NECESARIOS
Note on AG10: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de datos, quienes y que entidades participan con el aporte de la información para el cumplimiento del indicador, como se tiene previsto el cumplimiento de la meta.
Note on AH10: Responsables de la tarea del indicador
Note on AI10: Soportes fisicos y/o digitales, que permiten dar cuenta de los logros y resultados de la meta
Note on AJ10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligencie el costo aproximado para la ejecución de la actividad
Note on AF11: Que objetivo estratégico cumple

## DETALLE DE EJECUCIÓN
|  | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA |  |  |  | Código: C.7.FOR.001
Versión: 003
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |  |  |  | Fecha: 16 de diciembre de 2021
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL - VIGENCIA: 2024 |  |  |  | Aprobado: Gestión de la Calidad
DEPENDENCIA |  |  | CONTROL INTERNO DE GESTION
JEFE DE ÁREA / LÍDER DE PROCESO |  |  | MARTA CECILIA RAMOS PATERNINA
ID META | ACTIVIDAD | META GLOBAL | EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE | EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE | EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Note on A8: Numerar cada meta
Note on B8: Descripción de la actividad a desarrollar
Note on C8: Definir las metas a las que se compromete la dependencia para la vigencia. Información que viene del POA.
Note on D8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el primer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on E8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el segundo trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on F8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el tercer trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.
Note on G8: Detalle el avance de ejecución de la actividad, el cumplimiento obtenido en el cuarto trimestre, motivos de atrasos o no cumplimiento. Este avance debe ser consistente con el porcentaje indicado en el POA.

## PLAN AUDITORIAS E INFORMES
Código:
[8 empty] | PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2024 | [29 empty] | Versión:
Fecha:
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
AUDITORIAS INTERNAS | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | OBSERVACIONES
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
Auditorias basadas en riesgos
Informes de Ley
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia | [56 empty] | Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligecimiento de los 2 formularios asignados por Función Pública | 1 | bar: Abril Semana 1 to Abril Semana 5
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) | [56 empty] | El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia | 2 | bar: Enero Semana 5; Julio Semana 5
seguimiento a Riesgos de corrupción | [56 empty] | Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso | 1 | bar: Julio Semana 5
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | [56 empty] | La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. | 2 | bar: Enero Semana 5; Julio Semana 2
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias) | [56 empty] | Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida. | 4 | bar: Enero Semana 5; Abril Semana 2; Julio Semana 2; Octubre Semana 2
Informe de derechos de autor software | [56 empty] | La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo | 1 | bar: Marzo Semana 1
Seguimiento e informe de riesgos | [56 empty] | Seguimiento y evaluación,especialmente a través de la auditoría interna se deben establecer la efectividad de los controles para evitar la materialización de riesgos. | 4 | bar: Enero Semana 5; Abril Semana 3; Julio Semana 2; Octubre Semana 2
Informe Trimestral de austeridad en el gasto | [56 empty] | Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y finacieros en enero de la siguiente vigencia. | 4 | bar: Enero Semana 5; Abril Semana 2; Julio Semana 2; Octubre Semana 2
Seguimiento cumplimiento ley 1712/2014 ITA | [56 empty] | verificación de la Ley 2013 de 2019, la cual tiene por objeto dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, y la promoción de la participación y control social a través de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés . | 1 | bar: Diciembre Semana 2
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [56 empty] | El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva. | 3 | bar: Enero Semana 5; Mayo Semana 2; Septiembre Semana 2
Seguimiento planes estrategicos 612 de 2018 | [56 empty] | verificacion del cumplimiento de la publicación y avance de los planes instituciones decreto 612 de 2018 | 2 | bar: Enero Semana 5; Diciembre Semana 2
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano | [56 empty] | Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas. | 4 | bar: Marzo Semana 5; Junio Semana 5; Diciembre Semana 2
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno
Comunicación entre los órganos de control y la entidad, apoyando presentación planes de mejoramiento ( depende de las fechas de auditoria y planes de mejoramiento que se aperturen )
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | bar: Febrero Semana 1; Diciembre Semana 1
Asistencia a comites donde sea convocado por la Dirección ( los que se convoquen)
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño (los que se convoquen )
Asistencia a comité de conciliación (los que se convoquen)
Aspectos Analizados para Seguimiento:
Planes de mejoramiento Interno | bar: Marzo Semana 4; Junio Semana 4; Septiembre Semana 4; Diciembre Semana 4
asesorias presentadas como prevención
Jornadas de capacitación
Tener en cuenta jornadas de indución, reinducion y asesorias de función publica
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO